UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

Gerencia de Proyectos

SECCIÓN: 1652

“Ampliación del vivero-cafetín en Santa Eulalia mediante la implementación de una heladería artesanal eco-friendly”

DOCENTE:

Juan Manuel Peña Gonzáles

INTEGRANTES:

| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | CÓDIGO | PARTICIPACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jhon Chujutalli Murayari | U202317220 | 100% |
| 2 | Melissa Miluska Azaña Colonia | U20231B089 | 100% |
| 3 | David Eduardo Estela Guzmán | U20231C301 | 100% |
| 4 | Henrry Jonathan Baldera Tuñoque | U202518528 | 100% |

LIMA, 2026

ÍNDICE

- Información General

- Título del Proyecto

- Propósito

- Objetivos
4.1 Objetivos Estratégicos
4.2 Objetivos del Proyecto

- Alcance
5.1 Incluye
5.2 Exclusiones

- Recursos
6.1 Recursos Humanos
6.2 Recursos Materiales

- Tiempo

- Costos

- Riesgos

- Criterios de Calidad

- Stakeholders

- Criterios de Éxito

- Factores Críticos de Éxito

1. Información General

- Nombre del proyecto: Ampliación del vivero-cafetín mediante implementación de heladería artesanal eco-friendly

- Ubicación: Santa Eulalia

- Tipo de proyecto: Emprendimiento / Expansión comercial

- Responsable del proyecto: Project Manager

- Duración estimada: 2 meses

- Presupuesto máximo: S/ 10,000

2. Título del Proyecto

Ampliación del vivero-cafetín en Santa Eulalia mediante la implementación de una heladería artesanal eco-friendly

3. Propósito

El proyecto tiene como propósito ampliar la oferta de servicios del vivero-cafetín ubicado en Santa Eulalia mediante la implementación de una heladería artesanal eco-friendly, con el fin de incrementar los ingresos del negocio, mejorar la experiencia del cliente y aprovechar el flujo actual de visitantes.

4. Objetivos

4.1 Objetivos Estratégicos

- Incrementar los ingresos del negocio.

- Diversificar la oferta gastronómica del vivero-cafetín.

- Posicionar el vivero como un espacio recreativo y familiar en la zona.

4.2 Objetivos del Proyecto

- Implementar una heladería operativa en un plazo máximo de dos meses.

- Instalar el equipamiento necesario para la producción y venta de helados artesanales.

- Definir funciones y asignación del personal.

- Iniciar operaciones del nuevo servicio de heladería.

5. Alcance

5.1 Incluye

- Diseño del área destinada a la heladería.

- Organización y asignación del personal.

- Definición de funciones operativas.

- Compra e instalación de equipos.

- Capacitación básica del personal.

- Puesta en marcha del servicio de heladería artesanal.

5.2 Exclusiones

- Expansión del negocio a otros locales.

- Servicio de delivery.

- Producción industrial de helados.

- Campañas de marketing masivo.

6. Recursos

6.1 Recursos Humanos

- 1 Project Manager

- 1 Heladero

- 1 Cajero

6.2 Recursos Materiales

- Máquina de helados

- Congeladora

- Vitrina exhibidora

- Licuadora industrial

- Utensilios de preparación

- Mobiliario

7. Tiempo

La duración total del proyecto será de máximo 2 meses, distribuido de la siguiente manera:

- Semana 1–2: Planificación

- Semana 3–4: Compra de equipos

- Semana 5–6: Adecuación del área

- Semana 7–8: Inicio de operación

8. Costos

El presupuesto máximo asignado al proyecto es de S/ 10,000, distribuido de la siguiente manera:

- Equipos: S/ 6,000

- Adecuación del área: S/ 2,000

- Otros gastos: S/ 2,000

9. Riesgos

- Baja demanda inicial del servicio.

- Fallas técnicas en los equipos.

- Retraso en la compra de insumos.

- Deficiente capacitación del personal.

10. Criterios de Calidad

- Helados elaborados con insumos naturales.

- Cumplimiento de normas de higiene y seguridad.

- Correcto funcionamiento de los equipos.

- Brindar una adecuada atención al cliente.

11. Stakeholders

- Dueño del vivero-cafetín (stakeholder clave).

- Clientes.

- Proveedores.

- Personal del negocio.

12. Criterios de Éxito

- Heladería operativa dentro del plazo de 2 meses.

- Cumplimiento del presupuesto establecido.

- Incremento de ventas del negocio.

- Aumento del número de clientes.

13. Factores Críticos de Éxito

- Buena organización del personal.

- Equipamiento adecuado y funcional.

- Control eficiente de los costos.

- Alta calidad del producto ofrecido.